## BackLog
Инструкция | cartmendum.ru
Задача | Оценка | В какой спринт пришла | В какой спринт сделали | Комментарий
Задача 1 | 1 | 0 | 1
Задача 2 | 1 | 0 | 1
Задача 3 | 1 | 0 | 1
Задача 4 | 1 | 1 | 2
Задача 5 | 1 | 0 | 2
Задача 6 | 1 | 2 | 3
Задача 7 | 1 | 2 | 3
Задача 8 | 1 | 0 | 3
Задача 9 | 1 | 0 | 3
Задача 10 | 1 | 3 | 4
Задача 11 | 1 | 3 | 4
Задача 12 | 1 | 0 | 4
Задача 13 | 1 | 0 | 4
Задача 14 | 1 | 0 | 5
Задача 15 | 1 | 0 | 6
Задача 16 | 1 | 0 | 6
Задача 17 | 1 | 0
Задача 18 | 1 | 0
Задача 19 | 1 | 0
Задача 20 | 1 | 0
Задача 21 | 1 | 0
Задача 22 | 1 | 0
Задача 23 | 1 | 0
Задача 24 | 1 | 0
Задача 25 | 1 | 0
Задача 26 | 1 | 0
Задача 27 | 1 | 0
Задача 28 | 1 | 0
Задача 29 | 1 | 0
Задача 30 | 1 | 0

## Report
50-процентная оценка: | 14 | спринтов
Буфер: | 4 | спринтов | 7.1429 | сторипоинтов
Съедено буфера: | -4% |  | -0.28571 | сторипоинтов
Прогресс: | 44%
Планируемый прогресс: | 42.86%
Шансы уложиться вовремя: | 93.06%

## Calcs
| Pre-Game backlog: | 25
| Latest Sprint: | 6 |  |  |  |  | 35 | 37.5
| Av. Out | 2.6667 | 1.2111
| Av. In | 0.83333 | 0.98319
| Work Left | 14
N | Sprint | Out(n) | In(n) | Сделано работы | Добавлено работы | Mean | Dev | Вероятность не опоздать | Prob | Out(n) | In(n) | 50-процентная дата | Дата с буфером | Progress | Planned progress | Использование буфера | Теоретический расход буфера
-6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0001 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
-5 | 1 | 3 | 1 | 22 | -1 | 0 | 0.0001 | 0% | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 8% | 7.143% | -3% | 5.556%
-4 | 2 | 2 | 2 | 20 | -3 | 0 | 0.0001 | 0% | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 8% | 14.29% | 22% | 11.11%
-3 | 3 | 4 | 2 | 16 | -5 | 0 | 0.0001 | 0% | 0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 16% | 21.43% | 19% | 16.67%
-2 | 4 | 4 | 0 | 12 | -5 | 0 | 0.0001 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 32% | 28.57% | -12% | 22.22%
-1 | 5 | 1 | 0 | 11 | -5 | 0 | 0.0001 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 36% | 35.71% | -1% | 27.78%
0 | 6 | 2 | 0 | 9 | -5 | 0 | 0.0001 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 44% | 42.86% | -4% | 33.33%
1 | 7 |  |  | #N/A | #N/A | 1.8333 | 1.5599 | 3.109e-13% | 3.109e-13% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 50% | #N/A | 38.89%
2 | 8 |  |  | #N/A | #N/A | 3.6667 | 2.2061 | 0.0001406% | 0.0001406% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 57.14% | #N/A | 44.44%
3 | 9 |  |  | #N/A | #N/A | 5.5 | 2.7019 | 0.08276% | 0.08262% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 64.29% | #N/A | 50%
4 | 10 |  |  | #N/A | #N/A | 7.3333 | 3.1198 | 1.63% | 1.548% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 71.43% | #N/A | 55.56%
5 | 11 |  |  | #N/A | #N/A | 9.1667 | 3.4881 | 8.292% | 6.662% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 78.57% | #N/A | 61.11%
6 | 12 |  |  | #N/A | #N/A | 11 | 3.821 | 21.62% | 13.33% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 85.71% | #N/A | 66.67%
7 | 13 |  |  | #N/A | #N/A | 12.8333 | 4.1271 | 38.87% | 17.25% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 92.86% | #N/A | 72.22%
8 | 14 |  |  | #N/A | #N/A | 14.6667 | 4.4121 | 56.01% | 17.13% | #N/A | #N/A | 1 | 0 | #N/A | 100% | #N/A | 77.78%
9 | 15 |  |  | #N/A | #N/A | 16.5 | 4.6797 | 70.34% | 14.34% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 83.33%
10 | 16 |  |  | #N/A | #N/A | 18.3333 | 4.9329 | 81.02% | 10.67% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 88.89%
11 | 17 |  |  | #N/A | #N/A | 20.1667 | 5.1737 | 88.34% | 7.32% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 94.44%
12 | 18 |  |  | #N/A | #N/A | 22 | 5.4037 | 93.06% | 4.727% | #N/A | #N/A | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | 100%
13 | 19 |  |  | #N/A | #N/A | 23.8333 | 5.6244 | 95.98% | 2.917% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 20 |  |  | #N/A | #N/A | 25.6667 | 5.8367 | 97.72% | 1.739% | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A