## BackLog
Инструкция | cartmendum.ru
Задача | Оценка | В какой спринт пришла | В какой спринт сделали | Комментарий
Задача 1 | 1 | 0 | 1
Задача 2 | 1 | 0 | 1
Задача 3 | 1 | 0 | 1
Задача 4 | 1 | 0 | 1
Задача 5 | 1 | 0 | 1
Задача 6 | 1 | 0 | 1
Задача 7 | 1 | 0 | 1
Задача 8 | 1 | 0 | 1
Задача 9 | 1 | 0 | 1
Задача 10 | 1 | 0 | 1
Задача 11 | 1 | 0 | 2
Задача 12 | 1 | 0 | 2
Задача 13 | 1 | 0 | 2
Задача 14 | 1 | 0 | 2
Задача 15 | 1 | 0 | 2
Задача 16 | 1 | 0 | 2
Задача 17 | 1 | 0 | 2
Задача 18 | 1 | 0 | 2
Задача 19 | 1 | 0 | 2
Задача 20 | 1 | 0 | 2
Задача 21 | 1 | 0 | 2
Задача 22 | 1 | 0 | 2
Задача 23 | 1 | 0 | 2
Задача 24 | 1 | 0 | 2
Задача 25 | 1 | 0 | 3
Задача 26 | 1 | 0 | 3
Задача 27 | 1 | 0 | 3
Задача 28 | 1 | 0 | 3
Задача 29 | 1 | 0 | 3
Задача 30 | 1 | 0 | 3
Задача 31 | 1 | 0 | 3
Задача 32 | 1 | 0 | 3
Задача 33 | 1 | 0 | 3
Задача 34 | 1 | 0 | 3
Задача 35 | 1 | 0 | 3
Задача 36 | 1 | 0 | 3
Задача 37 | 1 | 0 | 3
Задача 38 | 1 | 0 | 3
Задача 39 | 1 | 0 | 3
Задача 40 | 1 | 0 | 3
Задача 41 | 1 | 0 | 3
Задача 42 | 1 | 0 | 3
Задача 43 | 1 | 0 | 3
Задача 44 | 1 | 0 | 3
Задача 45 | 1 | 0 | 3
Задача 46 | 1 | 0 | 3
Задача 47 | 1 | 0 | 3
Задача 48 | 1 | 0 | 3
Задача 49 | 1 | 0
Задача 50 | 1 | 0
Задача 51 | 1 | 0
Задача 52 | 1 | 0
Задача 53 | 1 | 0
Задача 54 | 1 | 0
Задача 55 | 1 | 0
Задача 56 | 1 | 0
Задача 57 | 1 | 0
Задача 58 | 1 | 0
Задача 59 | 1 | 0
Задача 60 | 1 | 0
Задача 61 | 1 | 0
Задача 62 | 1 | 0
Задача 63 | 1 | 0
Задача 64 | 1 | 0
Задача 65 | 1 | 0
Задача 66 | 1 | 0
Задача 67 | 1 | 0
Задача 68 | 1 | 0
Задача 69 | 1 | 0
Задача 70 | 1 | 0
Задача 71 | 1 | 0
Задача 72 | 1 | 0
Задача 73 | 1 | 0
Задача 74 | 1 | 0
Задача 75 | 1 | 0
Задача 76 | 1 | 0
Задача 77 | 1 | 0
Задача 78 | 1 | 0
Задача 79 | 1 | 0
Задача 80 | 1 | 0
Задача 81 | 1 | 0
Задача 82 | 1 | 0
Задача 83 | 1 | 0
Задача 84 | 1 | 0
Задача 85 | 1 | 0
Задача 86 | 1 | 0
Задача 87 | 1 | 0
Задача 88 | 1 | 0
Задача 89 | 1 | 0
Задача 90 | 1 | 0
Задача 91 | 1 | 0
Задача 92 | 1 | 0
Задача 93 | 1 | 0
Задача 94 | 1 | 0
Задача 95 | 1 | 0
Задача 96 | 1 | 0
Задача 97 | 1 | 0
Задача 98 | 1 | 0
Задача 99 | 1 | 0
Задача 100 | 1 | 0
Задача 101 | 1 | 0
Задача 102 | 1 | 0
Задача 103 | 1 | 0
Задача 104 | 1 | 0
Задача 105 | 1 | 0
Задача 106 | 1 | 0
Задача 107 | 1 | 0
Задача 108 | 1 | 0
Задача 109 | 1 | 0
Задача 110 | 1 | 0
Задача 111 | 1 | 0
Задача 112 | 1 | 0
Задача 113 | 1 | 0
Задача 114 | 1 | 0
Задача 115 | 1 | 0
Задача 116 | 1 | 0
Задача 117 | 1 | 0
Задача 118 | 1 | 0
Задача 119 | 1 | 0
Задача 120 | 1 | 0
Задача 121 | 1 | 0
Задача 122 | 1 | 0
Задача 123 | 1 | 0
Задача 124 | 1 | 0
Задача 125 | 1 | 0
Задача 126 | 1 | 0
Задача 127 | 1 | 0
Задача 128 | 1 | 0
Задача 129 | 1 | 0
Задача 130 | 1 | 0
Задача 131 | 1 | 0
Задача 132 | 1 | 0
Задача 133 | 1 | 0
Задача 134 | 1 | 0
Задача 135 | 1 | 0
Задача 136 | 1 | 0
Задача 137 | 1 | 0
Задача 138 | 1 | 0
Задача 139 | 1 | 0
Задача 140 | 1 | 0
Задача 141 | 1 | 0
Задача 142 | 1 | 0
Задача 143 | 1 | 0
Задача 144 | 1 | 0
Задача 145 | 1 | 0
Задача 146 | 1 | 0
Задача 147 | 1 | 0
Задача 148 | 1 | 0
Задача 149 | 1 | 0
Задача 150 | 1 | 0
*** Добавленная задача 1 | 1 | 1
*** Добавленная задача 2 | 1 | 1
*** Добавленная задача 3 | 1 | 1
*** Добавленная задача 4 | 1 | 1
*** Добавленная задача 5 | 1 | 1
*** Добавленная задача 6 | 1 | 2
*** Добавленная задача 7 | 1 | 2
*** Добавленная задача 8 | 1 | 2
*** Добавленная задача 9 | 1 | 3
*** Добавленная задача 10 | 1
*** Добавленная задача 11 | 1
*** Добавленная задача 12 | 1
*** Добавленная задача 13 | 1
*** Добавленная задача 14 | 1
*** Добавленная задача 15 | 1
*** Добавленная задача 16 | 1
*** Добавленная задача 17 | 1
*** Добавленная задача 18 | 1
*** Добавленная задача 19 | 1
*** Добавленная задача 20 | 1
*** Добавленная задача 21 | 1
*** Добавленная задача 22 | 1
*** Добавленная задача 23 | 1
*** Добавленная задача 24 | 1
*** Добавленная задача 25 | 1
*** Добавленная задача 26 | 1
*** Добавленная задача 27 | 1
*** Добавленная задача 28 | 1
*** Добавленная задача 29 | 1
*** Добавленная задача 30 | 1
*** Добавленная задача 31 | 1
*** Добавленная задача 32 | 1
*** Добавленная задача 33 | 1
*** Добавленная задача 34 | 1
*** Добавленная задача 35 | 1
*** Добавленная задача 36 | 1
*** Добавленная задача 37 | 1
*** Добавленная задача 38 | 1
*** Добавленная задача 39 | 1
*** Добавленная задача 40 | 1
*** Добавленная задача 41 | 1
*** Добавленная задача 42 | 1
*** Добавленная задача 43 | 1
*** Добавленная задача 44 | 1
*** Добавленная задача 45 | 1
*** Добавленная задача 46 | 1
*** Добавленная задача 47 | 1
*** Добавленная задача 48 | 1
*** Добавленная задача 49 | 1
*** Добавленная задача 50 | 1

## Calcs
| Pre-Game backlog: | 150
| Latest Sprint: | 3
| Av. Out | 16 | 7.2111
| Av. In | 3 | 2
| Work Left | 111
N | Sprint | Out(n) | In(n) | Work Completed | Work added | Mean | Dev | Cumul | Prob | Out(n) | In(n)
-3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | 0% | 0 | 0
-2 | 1 | 10 | 5 | 140 | -5 | 0 | 0.001 | 0% | 0% | 10 | 5
-1 | 2 | 14 | 3 | 126 | -8 | 0 | 0.001 | 0% | 0% | 14 | 3
0 | 3 | 24 | 1 | 102 | -9 | 0 | 0.001 | 0% | 0% | 24 | 1
1 | 4 |  |  | #N/A | #N/A | 13 | 7.4833 | 0% | 0% | #N/A | #N/A
2 | 5 |  |  | #N/A | #N/A | 26 | 10.583 | 0% | 0% | #N/A | #N/A
3 | 6 |  |  | #N/A | #N/A | 39 | 12.9615 | 1.389e-06% | 1.389e-06% | #N/A | #N/A
4 | 7 |  |  | #N/A | #N/A | 52 | 14.9666 | 0.004039% | 0.004037% | #N/A | #N/A
5 | 8 |  |  | #N/A | #N/A | 65 | 16.7332 | 0.2989% | 0.2948% | #N/A | #N/A
6 | 9 |  |  | #N/A | #N/A | 78 | 18.3303 | 3.591% | 3.292% | #N/A | #N/A
7 | 10 |  |  | #N/A | #N/A | 91 | 19.799 | 15.62% | 12.03% | #N/A | #N/A
8 | 11 |  |  | #N/A | #N/A | 104 | 21.166 | 37.04% | 21.42% | #N/A | #N/A
9 | 12 |  |  | #N/A | #N/A | 117 | 22.4499 | 60.54% | 23.49% | #N/A | #N/A
10 | 13 |  |  | #N/A | #N/A | 130 | 23.6643 | 78.9% | 18.36% | #N/A | #N/A
11 | 14 |  |  | #N/A | #N/A | 143 | 24.8193 | 90.14% | 11.24% | #N/A | #N/A
12 | 15 |  |  | #N/A | #N/A | 156 | 25.923 | 95.87% | 5.735% | #N/A | #N/A
13 | 16 |  |  | #N/A | #N/A | 169 | 26.9815 | 98.42% | 2.55% | #N/A | #N/A
14 | 17 |  |  | #N/A | #N/A | 182 | 28 | 99.44% | 1.018% | #N/A | #N/A
15 | 18 |  |  | #N/A | #N/A | 195 | 28.9828 | 99.81% | 0.3735% | #N/A | #N/A
16 | 19 |  |  | #N/A | #N/A | 208 | 29.9333 | 99.94% | 0.128% | #N/A | #N/A
17 | 20 |  |  | #N/A | #N/A | 221 | 30.8545 | 99.98% | 0.04147% | #N/A | #N/A