## Задачи
Издать книгу и начать продажи | <- Название вашего проекта
Суммарная 50%-ая оценка, дни: | 53
Размер буфера, дни: | 25 | <- Выбирается вами. По умолчанию половина суммарной оценки
Общая длительность проекта, дни: | 78
Дата начала проекта: | 2016-11-01 | <-Пишете дату фактического начала работы
Озвученная дата завершения проекта: | 2017-02-17
% завершения | 43.4%
% использования буфера | 112%
Основные вехи проекта | 50%-ая дата завершения | 50%-ая длительность задачи, дни | Фактическая длительность, дни | Дата начала работы | Дата окончания работы | Взято из буфера, дни | % Зав-ия | % Исп. Буфера
Согласованы все детали по книге |  | 5 | 24 | 2016-11-01 | 2016-12-04 | 19 | 9.434% | 76%
Подписан лицензионный договор |  | 8 | 8 | 2016-12-04 | 2016-12-14 | 0 | 24.53% | 76%
Финальный текст предоставлен |  | 10 | 19 | 2016-12-14 | 2017-01-09 | 9 | 43.4% | 112%
Завершена редактура | 2017-01-18 | 7 |  | 2017-01-09 |  |  | #N/A | #N/A
Завершена верстка |  | 4 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
Тираж отпечатан в типографии |  | 6 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
Книга доставлена на центральный склад |  | 5 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
Начались продажи в рознице |  | 8 |  |  |  |  | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A