## Задачи
Издать книгу и начать продажи | <- Название вашего проекта
Суммарная 50%-ая оценка, дни: | 48
Оценка бюджета: | 3400
Размер буфера, дни: | 25 | <- Выбирается вами. По умолчанию половина суммарной оценки
Буфер бюджета: | 1000
Общая длительность проекта, дни: | 73
Дата начала проекта: | 2016-11-25 | <-Пишете дату фактического начала работы
Озвученная дата завершения проекта: | 2017-03-08
Озвученная стоимость проекта | 4400
% завершения | 0%
% использования буфера сроков | 0%
% использования буфера денег | 0%
Основные вехи проекта | 50%-ая дата завершения | 50%-ая длительность задачи, дни | Оценка стоимости (без буфера) | Фактическая длительность, дни | Дата начала работы | Дата окончания работы | Фактическая стоимость | Взято из буфера, дни | % Зав-ия | % Исп. Буфера денег | % Исп. Буфера
Согласованы все детали по книге | 2016-12-02 | 5 | 1000 |  | 2016-11-25 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Подписан лицензионный договор |  | 6 | 1000 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
Финальный текст предоставлен |  | 10 | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
Завершена редактура |  | 6 | 500 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
Завершена верстка |  | 5 | 200 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
Тираж отпечатан в типографии |  | 6 | 500 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
Книга доставлена на центральный склад |  | 5 | 100 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
Начались продажи в рознице |  | 5 | 100 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A