## План
Название работы | Оценка | Дата создания | Дата завершения
Сделать шпаргалку билета №1 | 1 | 2020-05-10 | 2020-05-12
Сделать шпаргалку билета №2 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-20
Сделать шпаргалку билета №3 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-13
Сделать шпаргалку билета №4 | 4 | 2020-05-10 | 2020-05-22
Сделать шпаргалку билета №5 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-26
Сделать шпаргалку билета №6 | 4 | 2020-05-10 | 2020-05-27
Сделать шпаргалку билета №7 | 1 | 2020-05-10 | 2020-06-02
Сделать шпаргалку билета №8 | 2 | 2020-05-10 | 2020-06-03
Сделать шпаргалку билета №9 | 2 | 2020-05-10 | 2020-06-08
Сделать шпаргалку билета №10 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-13
Сделать шпаргалку билета №11 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-23
Сделать шпаргалку билета №12 | 1 | 2020-05-10
Сделать шпаргалку билета №13 | 8 | 2020-05-10 | 2020-06-04
Сделать шпаргалку билета №14.1 | 8 | 2020-05-10
Сделать шпаргалку билета №14.2 | 8 | 2020-05-10
Сделать шпаргалку билета №14.3 | 4 | 2020-05-10
Сделать шпаргалку билета №15 | 2 | 2020-05-10
Сдать тестовый экзамен 5 раз | 4 | 2020-05-10
Сделать шпаргалку билета №15 | 1 | 2020-05-12
Сделать шпаргалку билета №16 | 1 | 2020-05-12
Сделать шпаргалку билета №17 | 1 | 2020-05-19
Сделать шпаргалку билета №18 | 1 | 2020-05-19
Сделать шпаргалку билета №19 | 1 | 2020-05-26
Сделать шпаргалку билета №20 | 1 | 2020-06-02

## Формулы
Начальный объем работы | 59
Объем работы | 65
Длительность спринта | 7
Дата отчета | 2020-06-08
Номер спринта | Дата начала | Дата завершения | Подпись | Сделано работы | Всего сделано | Добавлено работы | Всего добавлено | Верх | Низ
0 |  |  | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0
1 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 11/05 | 5 | 5 | 2 | 2 | 54 | -2
2 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 18/05 | 8 | 13 | 2 | 4 | 46 | -4
3 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 25/05 | 6 | 19 | 1 | 5 | 40 | -5
4 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 01/06 | 11 | 30 | 1 | 6 | 29 | -6
5 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 08/06 | 2 | 32 | 0 | 6 | 27 | -6
6 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 15/06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 22/06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 29/06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 06/07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 13/07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 20/07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 27/07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 03/08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 10/08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 17/08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Дата завершения = [Дата начала]+SprintLen
Дата начала = [Дата завершения, row above]