## План
Название работы | Оценка | Дата создания | Дата завершения
Сделать шпаргалку билета №1 | 1 | 2020-05-10 | 2020-05-12
Сделать шпаргалку билета №2 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-20
Сделать шпаргалку билета №3 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-13
Сделать шпаргалку билета №4 | 4 | 2020-05-10 | 2020-05-22
Сделать шпаргалку билета №5 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-26
Сделать шпаргалку билета №6 | 4 | 2020-05-10 | 2020-05-27
Сделать шпаргалку билета №7 | 1 | 2020-05-10 | 2020-06-02
Сделать шпаргалку билета №8 | 2 | 2020-05-10 | 2020-06-03
Сделать шпаргалку билета №9 | 2 | 2020-05-10 | 2020-06-08
Сделать шпаргалку билета №10 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-13
Сделать шпаргалку билета №11 | 2 | 2020-05-10 | 2020-05-23
Сделать шпаргалку билета №12 | 1 | 2020-05-10 | 2020-06-12
Сделать шпаргалку билета №13 | 8 | 2020-05-10 | 2020-06-04
Сделать шпаргалку билета №14.1 | 8 | 2020-06-14 | 2020-06-16
Сделать шпаргалку билета №14.2 | 8 | 2020-05-10
Сделать шпаргалку билета №14.3 | 4 | 2020-05-10
Сделать шпаргалку билета №15 | 2 | 2020-05-10
Сдать тестовый экзамен 5 раз | 4 | 2020-05-10
Сделать шпаргалку билета №15 | 1 | 2020-05-12
Сделать шпаргалку билета №16 | 1 | 2020-05-12
Сделать шпаргалку билета №17 | 1 | 2020-05-19
Сделать шпаргалку билета №18 | 1 | 2020-05-19
Сделать шпаргалку билета №19 | 1 | 2020-05-26
Сделать шпаргалку билета №20 | 1 | 2020-06-02

## Формулы
Начальный объем работы | 51
Объем работы | 65
Длительность спринта | 7
Дата отчета | 2020-06-16
Текущий спринт | 6
Остаток работы | 24
| Среднее | Ст.Откл
Велосити | 6.8333 | 2.7869
Добавлясити | 2.3333 | 2.8752
N | Дата начала | Дата завершения | Номер спринта | Подпись | Сделано работы | Всего сделано | Добавлено работы | Всего добавлено | Верх | Низ | Вероятность успеть все | Вероятность сделать все в эту итерацию
-6 |  |  | 0 | Старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0
-5 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 1 | 11/05 | 5 | 5 | 2 | 2 | 46 | -2
-4 | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 2 | 18/05 | 8 | 13 | 2 | 4 | 38 | -4
-3 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 3 | 25/05 | 6 | 19 | 1 | 5 | 32 | -5
-2 | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 4 | 01/06 | 11 | 30 | 1 | 6 | 21 | -6
-1 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 5 | 08/06 | 3 | 33 | 8 | 14 | 18 | -14
0 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 6 | 15/06 | 8 | 41 | 0 | 14 | 10 | -14
1 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 7 | 22/06 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 5.5819e-07
2 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 8 | 29/06 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 0.0040378 | 0.0040372
3 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 9 | 06/07 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 0.065017 | 0.060979
4 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 10 | 13/07 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 0.22686 | 0.16185
5 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 11 | 20/07 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 0.43348 | 0.20661
6 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 12 | 27/07 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 0.62015 | 0.18667
7 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 13 | 03/08 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 0.76051 | 0.14036
8 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 14 | 10/08 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 0.85533 | 0.094816
9 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 15 | 17/08 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | 0.91521 | 0.059885
Formulas:
Дата завершения = [Дата начала]+SprintLen
Дата начала = [Дата завершения, row above]